## Cronograma Gantt
Tarea | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de fin | Duración (días)
Investigación de mercado | Estudiante | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 2
Diseño de propuesta de valor | Estudiante | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2
Desarrollo de sitio web | Desarrollador Web | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 5
Estrategia de marketing digital | Especialista en marketing | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 5
Lanzamiento del producto | Equipo completo | 2024-05-20 | 2024-05-25 | 5

## Cronograma Gantt-Solución
esto sería un ejemplo de cómo puede el alumno buscar la plantilla en Excel o elaborarlo por si mismo, lo relevante es identificar responsables, actividades, tiempos y su visualización de tiempos
Título del proyecto
Nombre de la empresa
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-05-05 | [10 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 1
Marcador de hito: | 1 | 1 |  |  | mayo | [27 empty] | junio
 | time axis 2024-05-06 to 2024-06-30
Ejemplo proyecto | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2024-05-06 to 2024-06-30
Investigación de mercado | Estudiante | 25% | 2024-05-06 | 2 | bar: 2024-05-06 to 2024-05-07
Diseño de propuesta de valor | Estudiante | 50% | 2024-05-08 | 2 | bar: 2024-05-08 to 2024-05-09
Desarrollo de sitio Web | Desarrollador Web | 25% | 2024-05-10 | 5 | bar: 2024-05-10; 2024-05-13 to 2024-05-16
Estrategia de marketing digital | Especialista en marketing | 25% | 2024-05-15 | 5 | bar: 2024-05-15 to 2024-05-17; 2024-05-20 to 2024-05-21
Lanzamiento del producto | Equipo completo | 25% | 2024-05-20 | 5 | bar: 2024-05-20 to 2024-05-24

## Presupuesto
Categoría | Presupuesto estimado | Presupuesto utilizado | Diferencia | Comentarios
Publicidad en redes sociales | 3000
Diseño gráfico | 1500
Hosting y dominio | 1200
Herramientas digitales | 1800

## Presupuesto-Solución
Categoría | Presupuesto estimado | Presupuesto utilizado | Diferencia | Comentarios
Publicidad en redes sociales | 3000 | 2800 | 200 | Optimizado con menos pauta
Diseño gráfico | 1500 | 1700 | -200 | Se agregó diseño para redes sociales
Hosting y dominio | 1200 | 1200 | 0 | Sin variación
Herramientas digitales | 1800 | 2000 | -200 | Aumento por suscripción premium